**Дорожная карта по внедрению интегрированной модели управления онкологическими заболеваниями
в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предпол. расходы млн тг.** |
|
|
| **АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП**  |
| 1 | Анализ и создание базы нормативов наилучшей международной практики для оказания онкологической помощи, включая все этапы оказания медицинской помощи | Анализ наилучшего международного опыта по видам медицинских услуг в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи  | Аналитическая справка | РЦРЗ КазНИИОиРНЦПДХНЦМД | 1 кв. 2016 год | - |
| 2 | Анализ наилучшего международного опыта по построению сети организаций здравоохранения онкологического профиля (вне зависимости от формы собственности) | Аналитическая справка | РЦРЗ КазНИИОиР | 1 кв. 2016 год | - |
| 3 | Анализ наилучшего международного опыта по специалистам (включая иные профили) и их квалификации и навыкам в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи  | Аналитическая справка | РЦРЗ КазНИИОиР | 1 кв. 2016 год | - |
| 4 | Анализ наилучшего международного опыта по стандартам оснащения медицинских организаций для оказания мед. услуг в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи  | Аналитическая справка | РЦРЗ КазНИИОиР | 1 кв. 2016 год | - |
| 5 | Анализ международных стандартов (процессов, алгоритмов, клинических руководств, протоколов) для оказания медицинских услуг онкологического профиля | Аналитическая справка | РЦРЗ КазНИИОиР | 1 кв. 2016 год | - |
| 6 | Анализ наилучшего международного опыта по лекарственному обеспечению в разрезе уровней медицинских организаций для оказания онкологической помощи | Аналитическая справка | РЦРЗ КазНИИОиР | 1 кв. 2016 год | - |
| 7 | Анализ действующей нормативно - правовой базы в Республике Казахстан | Анализ стандартов оснащения онкологических организаций  | Аналитическая справка | ККМФД КазНИИОиР | 1 кв. 2016 год | - |
| 8 | Анализ стандартов по образованию | Аналитическая справка | ДНЧР МЗСР КазНИИОиР | 1 кв. 2016 | - |
| 9 | Анализ стандартов по кадровому обеспечению онкологических организаций  | Аналитическая справка | МЗСРРЦРЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 10 | Анализ приказов, регулирующих управление потоками пациентов (перечень ГОБМП, правила распределения ГОБМП, правила возмещения затрат ГОБМП, правила выбора поставщика ГОБМП, перечень заболеваний, лечение которых запрещается в негосударственном секторе здравоохранения (в части возможности привлечения ГЧП), нормативы сети, стандарты служб, лекарственные ограничительные перечни, правила по учетно - отчетным процессам, правила аккредитации, правила аудита, стандарты, клинические руководства, клинические протоколы | Аналитическая справка | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 11 | Анализ потребности в медицинских услугах (спроса населения) в разрезе территориальных административных единиц областей РК и городов Астана, Алматы | Анализ заболеваемости, смертности, ранней и поздней диагностики, выживаемости, распространенности злокачественных новообразований  | Аналитическая справка | КазНИИОиРУЗОРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 12 | Анализ первичного выхода на инвалидность | Аналитическая справка | КазНИИОиРУЗОРЦЭЗМСЭ | 1 кв. 2016 | - |
| 13 | Анализ потребления амбулаторной помощи | Аналитическая справка | КазНИИОиРУЗОРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 14 | Анализ потребности в паллиативной помощи | Аналитическая справка | КазНИИОиРУЗОРЦЭЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 15 | Анализ потребности в реабилитационной помощи | Аналитическая справка | КазНИИОиРУЗОРЦЭЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 16 | Анализ потребления стационарной помощи | Аналитическая справка | КазНИИОиРУЗОРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 17 | Анализ результатов эффективности скрининговых исследований | Аналитическая справка | НЦФЗОЖРЦЭЗКазНИИОиР | 1 кв. 2016 |  |
| 18 | Сверка диспансерных групп с данными смертности по причинам и реестрами выписанных пациентов | Информация  | РЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 19 | сравнение эпидемиологической ситуации в РК с развитыми странами мира | Информация  | КазНИИОиРРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 20 | Сверка полученных данных с регистрами ЕИСЗ | Информация  | РЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 21 | Выявления основных проблемных зон по потере статистических данных | Информация  | МЗСРРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 22 | Анализ доступности населения к медицинским услугам по уровням оказания мед помощи | Анализ доступности лабораторных диагностических услуг.Анализ возможности транспортировки биоматериалов  | Аналитическая справка | УЗОРЦЭЗ | 1-2 кв. 2016 | - |
| 23 | Анализ обеспеченности связью (Call – центр, телесвязь, телефония, интернет и пр.) | Аналитическая справка | УЗО | 1-2 кв. 2016 |  |
| 24 | Анализ доступности лекарственного обеспечения онкологической помощи, в т.ч. паллиативной помощи | Аналитическая справка | РЦРЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 25 | Фармакоэкономический анализ | Аналитическая справка | РЦРЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 26 | Анализ сети медицинских организаций оказывающих онкологическую помощь | Аналитическая справка | ДОМП МЗСРКазНИИОиРРЦРЗРЦЭЗ, УЗО | 1-2 кв. 2016 | - |
| 27 | Анализ ресурсной обеспеченности медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи (все формы собственности) | Анализ состояния зданий онкологических диспансеров  | Аналитическая справка | МЗСРРЦРЗРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 28 | Анализ оснащенности онкологических диспансеров по уровням | Аналитическая справка | УЗОККМФДРЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 29 | Анализ кадрового обеспечения онкологических диспансеров | Аналитическая справка | РЦРЗМЗСР | 1 кв. 2016 | - |
| 30 | Сопоставление полученных данных по кадрам с действующими регистрами в области КРЗ | Аналитическая справка | РЦРЗ | 1 кв. 2016 | - |
| 31 | Анализ обеспеченности IT ресурсами | Аналитическая справка | РЦЭЗ | 1 кв. 2016 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Предпол. расходы млн тг.** |
|
|
| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП (РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ)**  |
| 32 | Разработка основных документов для начала реализации программы | Перечень услуг в разрезе медицинских организаций | Информация  | КазНИИОиРНЦПДХ | II кв. 2016 | - |
| 33 | Перечень процессов взаимодействия медицинских организаций | Информация  | КазНИИОиРРЦРЗ | II кв. 2016 | - |
| 34 | Пересмотр клинических протоколов диагностики и лечения ЗН | Проект приказа  | КазНИИОиР | 2018 | - |
| 35 | Алгоритмы процессов. Маршруты движения пациентов. Алгоритмы взаимодействий | Проект Схемы маршрутов | КазНИИОиР | II кв. 2016 | - |
| 36 | Программа внедрения и обучения специалистов на всех этапах, процессах и уровнях | Проект программы  | МЗСРВУЗыКазНИИОиРРЦРЗ, УЗО | II кв. 2016 | - |
| 37 | Программа мониторинга и оценки деятельности онкологической службы (с чек листами, должностными инструкциями и конечными индикаторами)  | Проект приказа | МЗСР | II кв. 2016 | - |
| 38 | Программа совершенствования и оптимизации учета и отчётности, оптимизация единых баз в сфере здравоохранения и обеспечение ее эффективной работы | Проект программы | МЗСРРЦЭЗ | 1 полугодие 2016 | - |
| 39 | План сети медицинских организаций оказывающих онкологическую помощь | План  | КазНИИОиРРЦРЗУЗО | II кв. 2016 | - |
| 40 | План по расширению реабилитационной помощи через механизмы ГЧП, в т.ч. с рассмотрением вопросов развития сети пансионатов для онкологических больных и сопровождающих лиц | План  | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗУЗО | II кв. 2016 |  |
| 41 | План дооснащения медицинских организаций оказывающих онкологическую помощь | План | КазНИИОиРРЦРЗУЗО | II кв. 2016 | - |
| 42 | План кадрового обеспечения медицинских организаций | План  | КазНИИОиРРЦРЗ | II кв. 2016 | - |
| 43 | План по доработке НПБ с проектами изменений нормативно правовых документов | план | КазНИИОиРРЦРЗ | II кв. 2016 | - |
| 44 | Моделирование сети и плана взаимодействия медицинских организаций (с возможностью использования ресурсов ближайших территориальных регионов) | План | КазНИИОиРРЦРЗ | II кв. 2016 | - |
| 45 | Картографирование процессов взаимодействия по уровням | Информация  | КазНИИОиРРЦРЗ | II кв. 2016 | - |
| 46 | Пересмотр критерий аккредитации | Информация  | МЗСРРЦРЗКазНИИОиР | 2016 | - |
| 47 | Разработка региональных планов внедрения интегрированной модели (Мастер планы) | план | КазНИИОиРУЗО | II кв. 2016 | - |
| 48 | Определение соответствия уровня медицинских организаций  | Информация  | МЗСРКазНИИОиР | II кв. 2016 | - |
| 49 | План по перераспределению ресурсов внутри региона | план | УЗОУФ | II кв. 2016 | - |
| 50 | Определение суммы необходимого финансирования | Информация  | УЗО | II кв. 2016 | - |
| 51 | Определение тренеров для работы в регионе | Список  | КазНИИОиРВУЗы | II кв. 2016 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Предпол. расходы млн тг.** |
|
|
| **ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ**  |
| 52 | Внедрение программы в регионах | Обучение специалистов (медицинских и немедицинских работников, указанных как действующие лица в процессе) | Отчет | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗ. УЗО | 2017  | V |
| 53 | Обучение координаторов | Отчет | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗ, УЗО | 3-4 кв. 2016 | V |
| 54 | Выезды национальной и региональных групп мониторинга и оценки | Отчет | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗ, УЗО | 2016 2019г.г. | V |
| 55 | Перераспределение ресурсов | Приказ  | УЗООнкодиспансеры | 3-4 кв. 2016 | V |
| 56 | При необходимости дофинансирования - решение вопроса на уровне уполномоченного органа | Приказ  | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗ | 2016 | V |
| 57 | Сопровождение внедряемых процессов | Отчет | МЗСРКазНИИОиРРЦРЗ | 2016-2019 | V |
| 58 | На уровне уполномоченного органа | Совершенствование нормативно - правовой базы | Информация  | МЗСРРЦРЗ | 2016 | - |
| 59 | Создание координационного совета  | Координационный совет | МЗСРКазНИИОиРНЦПДХ РЦРЗ | 2016  |  |
| 60 | Контроль и мониторинг этапа внедрения программы, анализ ошибок | Отчет  | Профильные центры | 2016-2019 | - |
| 61 | Контроль качества по конечным индикаторам | Отчет |  |  |  |
| 62 | Создание ВЦРО на базе Южно-Казахстанского ООД | приказ | МЗСРАкимат ЮКО | 2017 | V |
| 63 | Создание референс-центров на базе медицинских организаций уровня 3А | приказ | МЗСРакиматы | 2016-2019 | V |
| 64 | Приведение Южно-Казахстанского ООД в медицинскую организацию уровня 3А | Информация  | МЗСРАкимат ЮКО | 2016-2019 | V |
| 65 | Совершенствование базы стандартов, протоколов, утверждение новых разработанных протоколов, алгоритмов и стандартов | Приказ  | МЗСРРЦРЗ | 2016-2019 |  |
| 66 | Совершенствование и оптимизация учетно- отчетной системы документации | Информация  | РЦЭЗ | 2016 | - |
| 67 | Приведение ЭРОБ в соответствие с полученными данными | Отчет  | РЦЭЗ | 2016 | V |
| 68 | Проведение аккредитации медицинских организаций | Отчет  | МЗСР РЦРЗ | 2016-2017 | - |

V\* - необходим расчет выделения средств