|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта по внедрению интегрированной модели оказания помощи при травмах** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Этап** | **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполне-ния** | **сумма финансирования, млн тенге** |
| 1 | Аналитический | Анализ и создание базы нормативов наилучшей международной практики для оказания медицинской помощи по выбранному профилю, включая все этапы оказания медицинской помощи | Анализ международного опыта по организации медицинской помощи при травме в разрезе уровней медицинских организаций (сеть МО, обеспеченность кадрами, оснащение, стандарты для производства услуг по профилю (процессов, алгоритмов, клинических руководств, протоколов)). | Информация | РЦРЗ | 1 кв. 2016 год |  |
| 2 | Анализ действующей нормативно - правовой базы Республики Казахстан | Анализ стандартов по оснащению | Информация | ДНЧР, ДОМП, РЦРЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 3 | Анализ стандартов по образованию |
| 4 | Анализ стандартов по кадровому обеспечению |
| 5 | Анализ приказов, регулирующих управление потоками пациентов перечень ГОБМП, правила распределения ГОБМП, правила возмещения ГОБМП, правила выбора поставщика ГОБМП, нормативы сети, стандарты служб, лекарственные ограничительные перечни, правила по учетно - отчетным процессам, правила аккредитации, правила аудита, стандарты, клинические руководства, клинические протоколы | Информация | ДСР, ДОМП, КОМУ, ККМФД, ДНЧР, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 6 | Анализ потребности в медицинских услугах (спроса населения) в разрезе территориальных административных единиц областей РК и городов Астана, Алматы | Анализ несчастных случаев, травм и отравлений, зарегистрированных в медицинских организациях | Информация | ДОМП, РЦЭЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 7 | Анализ смертности от травматизма | Информация | КС МНЭ, ДОМП, РЦЭЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 8 | Анализ первичного выхода на инвалидность от травм | Информация | ДСУ, ДОМП, РЦЭЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 9 | Анализ потребления амбулаторной помощи | Информация | ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 10 | Анализ потребления стационарной помощи |
| 11 | Анализ ОПЖ по показателям смертности от травм | Информация | КС МНЭ, ДОМП, РЦЭЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 год |  |
| 12 | Сверка полученных показателей с международной статистикой |
| 13 | Сверка полученных данных с регистрами ЕИСЗ | Информация | ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ | 1 кв. 2016 год |  |
| 14 | Выявления основных проблемных зон по потере статистических данных |
| 15 | Анализ доступности населения к медицинским услугам по уровням оказания медицинской помощи | Анализ логистики на этапах оказания медицинской помощи (возможно с привлечением ГЧП) | Информация | МИР РК, МВД РК | 1-2 кв. 2016 |  |
| 16 | Анализ оснащенности санитарным автотранспортом | Информация | ДОМП, РЦРЗ, РЦСА | 1-2 кв. 2016 |  |
| 17 | Анализ наличия и эффективности диспетчерской связи | Информация | МИР РК, ДРИ, РЦРЗ, РЦЭЗ | 1-2 кв. 2016 |  |
| 18 | Анализ обеспеченности навигаторами и связью (телесвязь, телефония, интернет и пр) |
| 19 | Анализ ресурсной обеспеченности медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи (все формы собственности) | Анализ сети медицинских организаций, в т.ч. организаций оказывающих реабилитационную помощь | Информация | ДОМП, ДНЧР, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИТО | 1 кв. 2016 |  |
| 20 | Анализ оснащенности медицинских организаций по уровням |
| 21 | Анализ кадрового обеспечения |
| 22 | Сопоставление полученных данных по кадрам с действующими регистрами в области КРЗ | Информация | ДОМП, РЦРЗ, РЦЭЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 23 | Анализ обеспеченности IT ресурсами | Информация | ДРИ, РЦЭЗ, РЦРЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 24 | Сверка полученных данных со стандартами и ТЭПами | Информация | РЦРЗ, РЦЭЗ | 1 кв. 2016 |  |
| 25 | Производственный (разработка программ) | Разработка основных документов для начала реализации программы | Перечень услуг в разрезе медицинских организаций | НПА МЗСР РК | Структурные подразделения МЗСР РК, РЦРЗ, РЦЭЗ | II кв. 2016 |  |
| 26 | Перечень процессов взаимодействия медицинских организаций |
| 27 | Перечень клинических протоколов |
| 28 | Разработка клинических протоколов |
| 29 | Алгоритмы реализации клинических протоколов |
| 30 | Алгоритмы процессов |
| 31 | Маршруты движения пациентов |
| 32 | Алгоритмы взаимодействий |
| 33 | Проведение валидации алгоритмов и моделирование ситуаций |
| 34 | Программа внедрения и обучения специалистов на всех этапах, процессах и уровнях | Приказ МЗСР РК | ДНЧР, РЦРЗ, НИИТО | II кв. 2016 |  |
| 35 | Программа аудита и мониторинга исполнения алгоритмов (с чек листами, должностными инструкциями и конечными индикаторами) | Приказ МЗСР РК | ДОМП, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИТО | II кв. 2016 |  |
| 36 | Программа совершенствования учета и отчётности | Приказ МЗСР РК | ДОМП, РЦРЗ, ДОМП, ДНЧР, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИТО | II кв. 2016 |  |
| 37 | План сети медицинских организаций | Приказ МЗСР РК | II кв. 2016 |  |
| 38 | План по расширению реабилитационной помощи через механизмы ГЧП | План | МЗСР РК, РЦРЗ, НИИТО | II кв. 2016 |  |
| 39 | План по доработке НПБ с проектами изменений нормативно правовых документов | Приказ МЗСР РК | ДСР, ДОМП, РЦРЗ | II кв. 2016 |  |
| 40 | Моделирование сети и плана взаимодействия медицинских организаций для региона (с возможностью использования ресурсов ближайших территориальных регионов) | План | НИИТО, РЦРЗ | II кв. 2016 |  |
| 41 | Картографирование процессов взаимодействия по уровням | Информация | II кв. 2016 |  |
| 42 | Определение соответствия уровня медицинских организаций вне зависимости от формы собственности | Приказ МЗСР РК | ДОМП, РЦРЗ, НИИТО | 2017 г. |  |
| 43 | План по перераспределению ресурсов внутри региона | План | УЗО  УФ | II кв. 2016 |  |
| 44 | План по дооснащению региона | План | УЗО  УФ | II кв. 2016 |  |
| 45 | План по доукомплектации кадрами региона | План | УЗО  УФ | II кв. 2016 |  |
| 46 | Определение суммы необходимого финансирования | Приказ МЗСР РК | ДФ, КОМУ, ДОМП, РЦРЗ | II кв. 2016 |  |
| 47 | Определение тренеров для работы в регионе | Приказ МЗСР РК | ДНЧР, ДОМП, РЦРЗ | II кв. 2016 |  |
| 48 | Этап внедрения | На уровне уполномоченного органа | Создание Координационного совета | Приказ МЗСР РК | МЗСР РК, НИИТО, РЦРЗ | 2016 г. |  |
| 49 | Совершенствование нормативно - правовой базы | НПА МЗСР РК | Структурные подразделения МЗСР РК, РЦРЗ | 2016 г. |  |
| 50 | Совершенствование базы стандартов, протоколов, утверждение новых разработанных протоколов, алгоритмов и стандартов | НПА МЗСР РК | ДОМП, РЦРЗ, НИИТО | II кв. 2016 |  |
| 51 | Совершенствование учетно-отчетной системы | Приказ МЗСР РК | ДОМП, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИТО | II кв. 2016 |  |
| 52 | Внедрение программы | Обучение специалистов (медицинских и немедицинских работников, указанных как действующие лица в процессе) | Приказ МЗСР РК | ДНЧР, ДОМП, РЦРЗ | 3-4 кв. 2016 |  |
| 53 | Обучение координаторов |  |
| 54 | Обучение аудиторов |  |
| 55 | Перераспределение ресурсов |  |
| 56 | При необходимости дофинансирования - решение вопроса на уровне уполномоченного органа | Приказ МЗСР РК | ДФ, ДОМП, КОМУ, РЦРЗ | 2016 г. |  |
| 57 | Сопровождение внедряемых процессов | Информация | ДРИ, РЦРЗ, РЦЭЗ | 2016-2019 г. |  |
| 58 | Контроль и мониторинг этапа внедрения программы, анализ ошибок |  |