|  |
| --- |
| **Дорожная карта по внедрению интегрированных моделей управления острыми инсультами в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы** |
| **№ п/п** | **Этап** | **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **сумма финансирования, млн тенге** |
|
|
| 1 | Аналитический | Анализ и создание базы нормативов наилучшей международной практики для оказания медицинской помощи больным острым инфарктом миокарда, включая все этапы оказания медицинской помощи | Анализ наилучшего международного опыта по видам медицинских услуг в разрезе уровней медицинских организаций для оказания помощи больным с острым инсультом | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ | 1 квартал 2016г. |   |
| 2 | Анализ наилучшего международного опыта по построению сети организаций здравоохранения по оказанию медицинской помощи больным с острым инсультом (вне зависимости от формы собственности) | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ | 1 квартал 2016г. |   |
| 3 | Анализ наилучшего международного опыта по специалистам (включая иные профили) и их квалификации и навыкам в разрезе уровней медицинских организаций для оказания помощи больным с острым инсультом | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ | 1 квартал 2016г. |   |
| 4 | Анализ наилучшего международного опыта по стандартам оснащения медицинских организаций для оказания медицинских услуг в разрезе уровней медицинских организаций для оказания помощи больным с острым инсультом  | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ | 1 квартал 2016г. |   |
| 5 | Анализ международных стандартов (процессов, алгоритмов, клинических руководств, протоколов) для оказания медицинской помощи больным с острым инсультом  | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ | 1 квартал 2016г. |   |
| 6 | Анализ действующей нормативно-правовой базы Республики Казахстан | Анализ стандартов по оснащению организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи больным с острым инсультом | Аналитическая справка | РЦРЗУЗОННМЦНИИКиВБ | 1 квартал 2016г. |   |
| 7 | Анализ стандартов по образованию медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным с острым инсультом | Аналитическая справка | МЗСРКАЗМУНОННМЦНИИКиВБ | 1 квартал 2016г. |   |
| 8 | Анализ стандартов по кадровому обеспечению организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи больным с острым инсультом | Аналитическая справка | МЗСРРЦРЗ ННМЦНИИКиВБ | 1 квартал 2016г. |   |
| 9 | Анализ приказов, регулируемых управление потоками пациентов (перечень ГОБМП, правила распределения ГОБМП, правила возмещения ГОБМП, правила выбора поставщика ГОБМП, нормативы сети, стандарты служб, перечень лекарственных средств, правила по учетно-отчетным процессам, правила аккредитации, правила аудита, стандарты, клинические руководства, клинические протоколы) | Аналитическая справка | МЗСРРЦРЗУЗОННМЦНИИКиВБ | 1 квартал 2016г. |   |
| 10 | Анализ потребности в медицинских услугах (спроса населения) в разрезе территориальных административных единиц областей РК и городов Астана, Алматы | Анализ заболеваемости и смертности от острого инсульта на этапах (до госпитальная, госпитальная, в т.ч. в первые сутки, в течении 1 месяца, умерших на дому, % вскрытия) | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦЭЗ | 1 квартал 2016г. |   |
| 11 | Анализ первичного выхода на инвалидность от острого инсульта | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦЭЗ | 1 квартал 2016г. |  |
| 12 | Анализ потребления амбулаторной помощи | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦЭЗ | 1 квартал 2016г. |  |
| 13 | Анализ потребления скорой медицинской помощи | Аналитическая справка | УЗОРЦЭЗ ННМЦНИИКиВБ |  1 квартал 2016г. |  |
| 14 | Анализ потребности в реабилитационной помощи | Аналитическая справка | УЗОРЦЭЗ ННМЦНИИКиВБ |  1 квартал 2016г. |  |
| 15 | Анализ потребления стационарной помощи | Аналитическая справка | УЗОРЦЭЗ ННМЦНИИКиВБ |  1 квартал 2016г. |   |
| 16 | Сверка диспансерных групп с данными смертности по причинам и реестрами выписанных пациентов | Аналитическая справка | РЦЭЗ УЗО | 1 квартал 2016г. |   |
| 17 | Сравнение статистических показателей по инсультам с международными показателями  | Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБ |  1 квартал 2016г. |   |
| 18 | Выявления основных проблемных зон по потере статистических данных по острому инсульту | Аналитическая справка | МЗСРРЦЭЗУЗО  |  1 квартал 2016г. |   |
| 19 | Анализ доступности населения к медицинским услугам по уровням оказания медицинской помощи | Анализ логистики на этапах оказания медицинской помощи (возможно с привлечением ГЧП) | Аналитическая справка | УЗО |  1 квартал 2016г. |  |
| 20 | Анализ оснащенности автотранспортом |  | УЗО |  1 квартал 2016г. |  |
| 21 | Анализ возможности транспортировки пациентов с острым инсультом |  | УЗО |  1 квартал 2016г. |  |
| 22 | Анализ наличия телемедицины, эффективность консультаций по телефону и интернету |  | УЗО |  1 квартал 2016г. |  |
| 23 | Анализ наличия и эффективность диспетчерской связи, обеспеченности навигаторами и связью (телесвязь, телефония, интернет и пр.) |  | УЗО |  1 квартал 2016г. |  |
| 24 | Анализ ресурсной обеспеченности медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи (все формы собственности) | Анализ сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным острым инсультом | Аналитическая справка | УЗОРЦРЗРЦЭЗННМЦНИИКиВБМЗСР |  1-2квартал 2016г. |   |
| 25 | Анализ оснащенности медицинских организаций, оказывающих помощь больным острым инсультом, по уровням | Аналитическая справка |  УЗОРЦРЗРЦЭЗННМЦНИИКиВБМЗСР | 1-2квартал 2016г. |   |
| 26 | Анализ кадрового обеспечения |  Аналитическая справка | УЗОРЦРЗРЦЭЗННМЦНИИКиВБМЗСР | 1-2квартал 2016г. |   |
| 27 | Анализ обеспеченности IT ресурсами | Аналитическая справка | РЦЭЗУЗО |  1-2квартал 2016г. |   |
| 28 | Сверка полученных данных со стандартами и ТЭПами | Аналитическая справка |  РЗРЗРЦЭЗ |  1-2квартал 2016г. |   |
| 29 | Производственный (разработка программ) | Разработка основных документов для начала реализации программы | Перечень услуг в разрезе медицинских организаций |  Перечень | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦРЗ |  1квартал 2016г. |   |
| 30 | Перечень процессов взаимодействия медицинских организаций |  Перечень | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦРЗ |  1квартал 2016г. |   |
| 31 | Перечень клинических протоколов | Перечень | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  1квартал 2016г. |   |
| 32 | Разработка клинических протоколов | Клинические протокола | ННМЦНИИКиВБ |  1квартал 2016г. |   |
| 33 | Алгоритмы процессов | Алгоритмы |  НИИКиВБННМЦРЦРЗ |  1квартал 2016г. |   |
| 34 | Маршруты движения пациентов |  Маршруты  | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦРЗ |  1квартал 2016г. |   |
| 35 | Алгоритмы взаимодействий |  Алгоритмы | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  1квартал 2016г. |   |
| 36 | Проведение валидации алгоритмов и моделирование ситуаций |  Аналитическая справка | ННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  1-2квартал 2016г. |   |
| 37 | Программа внедрения и обучения специалистов на всех этапах, процессах и уровнях | Программа  | МЗСРКАЗМУНОННМЦНИИКиВБРЦРЗ | 2квартал 2016г. |   |
| 38 | Программа аудита и мониторинга исполнения алгоритмов (с чек листами, должностными инструкциями и конечными индикаторами) | Проект приказа  | МЗСРРЗРЗННМЦНИИКиВБ | 2квартал 2016г. |   |
| 39 | Программа совершенствования учета и отчётности |  Программа | МЗСРРЦЭЗ |  1-2 квартал 2016г. |   |
| 40 | План сети Инсультных Центров |  План | ННМЦНИИКиВБУЗОРЦРЗ |  2 квартал 2016г. |   |
| 41 | План по расширению реабилитационной помощи через механизмы ГЧП | План | МЗСРННМЦНИИКиВБУЗОРЦРЗ | 2 квартал 2016г. |  |
| 42 | План по дооснащению Инсультных Центров |  План | УЗОННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  2квартал 2016г. |   |
| 43 | План кадрового обеспечения Инсультных Центров | План | РЦРЗУЗОННМЦНИИКиВБ |  2 квартал 2016г. |   |
| 44 | План по доработке НПБ с проектами изменений нормативно правовых документов |  План | РЦРЗННМЦНИИКиВБ |  2 квартал 2016г. |   |
| 45 | Моделирование сети и плана взаимодействия медицинских организаций для региона (с возможностью использования ресурсов ближайших территориальных регионов) |  План | РЦРЗННМЦНИИКиВБУЗО |  2 квартал 2016г. |   |
| 46 | Картографирование процессов взаимодействия по уровням |  План |  РЦРЗННМЦНИИКиВБУЗО |  2 квартал 2016г. |   |
| 47 | Определение соответствия уровня медицинских организаций вне зависимости от формы собственности |  Отчет | РЦРЗННМЦНИИКиВБУЗО |  2 квартал 2016г. |   |
| 48 | План по перераспределению ресурсов среди инсультных центров региона |  План | УЗОРЦРЗННМЦНИИКиВБ |  2 квартал 2016г. |   |
| 49 | Определение суммы необходимого финансирования |  Отчет | УЗО | 2 квартал 2016г. |   |
| 50 | Определение тренеров для работы в регионе |   | МЗСРННМЦНИИКиВБКАЗМУНОВУЗы |  2 квартал 2016г. |   |
| 51 | Разработка региональных планов (Мастер-планы) |  Мастер-план | МЗСРННМЦНИИКиВБКАЗМУНОВУЗы |  2 квартал 2016г. |   |
| 52 |  | На уровне уполномоченного органа | Создание Координационного совета | Координационный совет | МЗСР | 4 квартал 2016г. |  |
| 53 | Совершенствование нормативно - правовой базы |   | МЗСРРЦРЗ | 2 квартал 2016г. |  |
| 54 | Совершенствование базы стандартов, протоколов, утверждение новых разработанных протоколов, алгоритмов и стандартов |  | МЗСРРЦРЗННМЦНИИКиВБ | 2вартал 2016г. |  |
| 55 | Совершенствование учетно- отчетной системы |   | РЦЭЗ | 2 квартал 2016г. |  |
| 56 | Контроль и мониторинг этапа внедрения программы, анализ ошибок |  | МЗСР | 2017 |  |
| 57 | Контроль качества по конечным индикаторам |  | МЗСР | 2017 |  |
| 58 | Ревизия, завершение и внедрение Национального Регистра Инсульта |   |  РЦЭЗ | 2 квартал 2016г. |  |
| 59 | Этап внедрения | Внедрение программы в регионы | Обучение специалистов (медицинских и немедицинских работников, указанных как действующие лица в процессе) |   | МЗСРННМЦНИИКиВБКАЗМУНОВУЗыУЗО |  2-3 квартал 2016г. |   |
| 60 | Обучение координаторов |   | МЗСРННМЦНИИКиВБКАЗМУНОВУЗы |  2-3 квартал 2016г. |   |
| 61 | Обучение аудиторов |   | МЗСРННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  2-3 квартал 2016г. |   |
| 62 | Перераспределение ресурсов |   |  УЗОРЦРЗ |  2-3 квартал 2016г. |   |
| 63 | При необходимости дофинансирования - решение вопроса на уровне уполномоченного органа |   | МЗСРРЦРЗУЗО |  2-3 квартал 2016г. |   |
| 64 | Сопровождение внедряемых процессов |   |  МЗСРННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  2-4 квартал 2016г. |   |
| 65 | Контроль и мониторинг этапа внедрения программы, анализ ошибок |     |  МЗСРННМЦНИИКиВБРЦРЗ |  2-4 квартал 2016г. |   |