**Дорожная карта**

**по повышению эффективности работы и внедрению интегрированной модели службы**

**родовспоможения и детства в РК на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Задача** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Сумма финансирования**  **млн тенге** |
| **1** | **Аналитический** | ***I.Анализ нормативно-правовой базы с учетом международной практики и рекомендаций ВОЗ*** | 1.Анализ НПА, регламентирующих службу родовспоможения и детства (приказ по регионализации перинатальной помощи, положение о неонатальной службе, положение о анестезиологическо-реанимационной помощи новорожденным) | Аналитическая справка | РЦРЗ,  МЗСР РК | I кв.2016г | Экспертная работа |
| 2 | 2.Аудит и оценка организаций детства и родовспоможения по соответствию уровням регионализации (ревизия оборудования и анализ обеспеченности кадрами, картографирование) | Аналитическая справка | РЦРЗ,ННЦМД, НЦПДХ; НЦАГП; ОУЗ | I кв.2016г |  |
| 3 | 3.Анализ клинических протоколов по родовспоможению и детству |  | РЦРЗ, ННЦМД, НЦПДХ; НЦАГП; | I кв.2016г |  |
| 4 | 4.Анализ и оценка штатного расписания МО в зависимости от количества беременностей, родов и численности детского населения | Аналитическая справка | РЦРЗ | I кв.2016г |  |
| 5 | 5 Анализ ежегодного аудита конфиденциальный (материнской смертности, перинатальной смертности и околопотерь) | Аналитическая справка | РЦРЗ | I кв.2016г |  |
| 6 | 6.Аудит материнской смертности по данным Мединформ (официальный) | Сборник | НЦАГиП | II кв.2016г |  |
| 7 | 7. Пересмотр стандартов аккредитации организаций детства и родовспоможения |  | ККМФД, МЗСР РК |  |  |
| 8 | 8. Анализ и пересмотр учебных программ на курсах усовершенствования (переподготовки, повышения квалификации), с акцентом на практические навыки | Аналитическая справка | РЦРЗ, ДНЧР, КазНМУ, КазМУНО, МУА | I-II кв.2016г |  |
| 9 |
| 10 | ***II.Анализ потребности в медицинских услугах*** | 1.Анализ заболеваемости беременных, осложнений беременности, женщин фертильного возраста и детей от 0 до 5 лет. | Аналитическая справка | ННЦМД, НЦПДХ; НЦАГП; ОУЗ | III кв 2016 г |  |
| 11 | 2.Анализ смертности матерей и детей до 5 лет | Аналитическая справка | ННЦМД, НЦПДХ; НЦАГиП; | III кв 2016 г |  |
| 12 | 3. Анализ потребности службы планирования семьи | Аналитическая справка | РЦРЗ,  ННЦМД, НЦАГиП,  ЮНФПА | II-III кв.2016г |  |
| 13 | 4.Анализ качественных показателей работы коек службы родовспоможения и детства по уровням регионализации | Аналитическая справка | РЦРЗ | III кв 2016 г |  |
| 14 | 5.Анализ качественных показателей ПМСП, его участие в регионализации и скорой помощи | Аналитическая справка | РЦРЗ | III кв 2016 г |  |
| 15 | ***III. Анализ доступности медицинской помощи*** | 1.Анализ обеспеченности навигаторами и диспетчерской связью (телесвязь, телефония, интернет,GPS) | Аналитическая справка | УЗ регионов | II кв 2016г |  |
| 16 | 2.Анализ логистики транспортировки беременных, родильниц и детей (возможно с привлечением ГЧП) авто, ж/д и авиатроанспортом | Аналитическая справка | УЗ регионов | II кв 2016г |  |
| 17 | **Производственный (разработки программы)** | ***I. Совершенствование НПА для реализации дорожной карты*** | 1. Пересмотр приказа по регионализации перинатальной помощи с учетом потребности и современных требований (госпитализация беременных до 36 недель и родильниц с заболеванием ЭГЗ в профильные стационары; новорожденных с учетом уровня педиатрических клиник) | Приказ МЗиСР | РЦРЗ, МЗСР РК НЦАГиП | II кв 2016 г |  |
| 18 | 2.Разработать дифференцированное штатное расписание в зависимости от нагрузки уровней регионализации | Приказ МЗиСР | РЦРЗ, МЗСР РК ННЦМД, НЦПДХ; НЦАГП | IV кв 2016 г |  |
| 19 | 3. Разработка НПА по совершенствованию службы планирования семьи и антенатального ухода | Приказ МЗиСР | МЗСР РК,  РЦРЗ,  ННЦМД, НЦАГП, ЮНФПА | IV кв 2016 г |  |
| 20 | 4. Разработка положения о развитии службы родовспоможения и детства (в т.ч. утверждение алгоритмов неотложной помощи новорожденным и стандарта организации педиатрической помощи от 0 до 5 лет | Приказ МЗиСР | РЦРЗ, МЗСР РК ННЦМД, НЦПиДХ,  НЦАГП | IV кв 2016 г |  |
| 21 | 5.Разработка НПА по внесению ПЦ в состав многопрофильных больниц | Приказ МЗиСР | МЗСР РК, РЦРЗ | I кв 2017 г |  |
| 22 | 6. Разработка и утверждение приказа по совершенствованию патронажной службы детства и родовспоможения (общие положения, структуру патронажной службы, квалификационные требования, должностные инструкции патронажных сестер, график посещений и др.) | Приказ МЗиСР | МЗСР РК, НЦПДХ, НЦАГП  ЮНИСЕФ | 2016- 2017 г |  |
| 23 | 7.Разработка основных алгоритмов ранней диагностики заболеваний у детей различного профиля, в том числе редких (орфанных) заболеваний. | Приказ МЗиСР | ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП | 2016-2017 |  |
| 24 | 8.Разработка единых критериев и форм транспортировки беременных, родильниц и детей до 1 года в профильные РЦ | Приказ МЗиСР | РЦРЗ, МЗСР РК  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП | 2016 |  |
| 25 | 9. Разработка НПА по совершенствованию организации паллиативной помощи детям с онкологическими, наследственными заболеваниями и др.заболеваниями. | Приказ МЗиСР | МЗиСР,  УЗИ регионов |  |  |
| 26 | 10. Совершенствование программы учета и отчетности по детству и родовспоможению в соответствии с международными статистическими данными | Приказ МЗиСР | РЦРЗ, МЗСР РК  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП, ОУЗ | 2017 |  |
| 27 | 11.Разработать положения «Об организации офтальмологической помощи детям в РК» | Приказ МЗиСР | ДОМП, НЦ глазн. болезней | 2016 |  |
| 28 | 12. Разработка «Мастер-плана» для каждой области (картографирование доступности МО родовспоможения и детства) | Приказ МЗиСР | РЦРЗ, МЗСР РК  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП, ОУЗ |  |  |
| 29 | 13.Организация координационных центров по охране репродуктивного здоровья в каждом регионе (планирование семьи, антенатальный уход, безопасное материнство) | Приказ МЗиСР | ЗУО регионов |  |  |
| 30 | 14.Организация координационных центров ИБВДВ в каждом регионе (поддерживающее кураторство) | Приказ МЗиСР | ЗУО регионов |  |  |
| 31 | 15.Разработка положения о резидентуре по детской анестезиологии-реанимации, неонатологии с включением данного профиля в отдельный перечень специальностей | Приказ МОН | ДНЧР | 2016 |  |
| 32 | **Внедрение** (реализация программы) | ***I.Улучшение материально-технической базы*** | 1. Доукомплектация необходимым оборудованием отделений ОРИТ, патологии и хирургии новорожденных по приоритетности в соответствии с уровнем регионализации |  | ОУЗ | 2016 |  |
| 33 | 2 Обеспечение оборудованием МО родовспоможения и детства для диагностики сенсорных нарушений у новорожденных (аппаратами регистрации отоакустической эмиссии). |  | РЦРЗ  УЗО регионов | 2016 |  |
| 34 | 3.Обеспечение качества пренатального скрининга в ПЦ (генетических и лабораторных исследований (микробиология, ИФА, КЩС, гемостаз и др) |  | ОУЗ | 2016-2019 |  |
| 35 | 4.Совершенствование республиканского регистра диспансерных больных (РДБ) путем открытия вкладки о пациентах, перенесших патологию перинатального периода, с ВПР и наследственными заболеваниями |  | ОЗМИР, ОУЗ | 2016 |  |
| 36 | ***II.Совершенствование организационной работы*** | 1.Внедрения универсально-прогрессивной модели здравоохранения с акцентом на полный охват и поддержку социально-уязвимых семей в воспитании здоровых детей и подростков |  | РЦРЗ  ОЗМиР  ОУЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА | 2017-2018 |  |
| 37 | 2.Усиление системы инфекционного контроля и внутреннего аудита в МО родовспоможения и детства (в том числе укомплектация кл.фармакологами, эпидемиологами) |  | ОУЗ  ККМФД | 2016 |  |
| 38 | 3.Обеспечение преемственности между акушерско-гинекологической и педиатрической службой, уровнем ПМСП и стационаров |  | УЗО регионов | 2016-2020 |  |
| 39 | 4.Совершенствование и стандартизация лабораторной службы в организациях ОЗМиР |  | ДОМП, РЦРЗ  УЗО регионов |  |  |
| 40 | 4.Организация реабилитационно-восстановительного лечения детей с перинатальной патологией и ВПР в регионах (в том числе, создание катамнестических центров на базе ОДБ регионов) |  | ДОМП  РРЦ,  УЗО регионов | 2016-2017 |  |
| 41 | ***III.Укрепление и развитие кадрового потенциала*** | Обеспечить целевую подготовку кадров для регионов по востребованным специальностям (неонатологи, детские реаниматологи-анестезиологи, клинфармакологи, эпидемиологи, эксперты, специалисты УЗД) | Приказ МЗиСР | ДНЧР,  КазМУНО, КазНМУ, МУА | 2016 -2018г |  |
| 42 | Совершенствование программ и форм обучения, усиление критериев аккредитации образовательных учреждений, принципы оценки знаний и практических навыков | Приказ МЗиСР | ДНЧР,  КазМУНО, КазНМУ, МУА | 2016-2020 |  |
| 43 | Создание тренинговых (симуляционных) центров для отработки навыков оказания неотложной помощи, включая в условиях чрезвычайных ситуаций, в организациях ОЗМиР | Приказ МЗиСР | ДНЧР,  КазМУНО, КазНМУ, МУА, ЮНФПА | 2016-2017 |  |
| 44 | Обеспечить систематическое повышение уровня квалификации врачей и средних медицинских работников по узким педиатрическим профилям (реанимация, неонатология) в том числе, тренинги по коммуникативным навыкам, психологической и стрессоустойчивости в работе с пациентами и родителями | Приказ МЗиСР | ДОМП  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП, ОУЗ | 2016-2020 |  |
| 45 | ***IV.Информационная работа с населением*** | Популяризация знаний среди населения в вопросах охраны репродуктивного здоровья, включая планирование семьи и ухода за беременными женщинами и детьми раннего возраста (рекламные ролики, уличные баннеры, буклеты и так далее) с последующей демонстрацией их в общественных местах. | Отчет в МЗСР РК | ДОМП  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП, ЮНФПА,  ОУЗ | 2016-2020 |  |
| 46 | Обеспечить выход специализированных рубрик в средствах массовой информации об эффективных технологиях лечения заболеваний, применяемых в РК | Отчет в МЗСР РК | ДОМП  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП, ОУЗ | 2016-2020 |  |
| 47 |  | ***V.*** ***На уровне уполномоченного органа*** | Создание Координационного совета | Координационный совет | МЗСР | 2016 |  |
| 48 | Совершенствование нормативно - правовой базы |  | МЗСР  РЦРЗ | 2016 |  |
| 49 | Совершенствование базы стандартов, протоколов, утверждение новых разработанных протоколов, алгоритмов и стандартов |  | МЗСР  РЦРЗ  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП | 2016 |  |
| 50 | Совершенствование учетно- отчетной системы |  | РЦЭЗ | 2016 |  |
| 51 | Контроль и мониторинг этапа внедрения программы, анализ ошибок |  | МЗСР  ННЦМД, НЦПиДХ; НЦАГиП  РЦРЗ | 2016 |  |

**Примечание:**

АО «ННКЦ» - АО «Национальный научный кардиохирургический центр».

АО «ННЦМД» - АО «Национальный научный центр материнства и детства».

РГКП «НЦПДХ» - РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

РГП «НЦАГП» - РГП «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»

РЦРЗ – РГП «Республиканский центр развития здравоохранения».

РЦЭЗ- «Республиканский центр электронного здравоохранения»

ЮНФПА – Фонд народонаселения ООН в Казахстане

ВПС – врожденный порок сердца.

ОУЗ - областное управление здравоохранения.

УЗД – ультразвуковая диагностика

МО – медицинские организации

РЦ – республиканские центры

РДБ – регистр диспансерных больных